## 后台
新西兰项目后台功能清单
一级模块 | 二级模块 | 功能点描述 | 人／天 | 备注
搜索关键词规则配置 | 规则的增删改 | 规则的增删改 | 4
| 添加关键字配置 | 添加关键字配置 | 4
会员管理 | 会员基本信息管理 | 会员基本信息管理 | 4 | 基本信息包括用户ID，昵称，头像，邮箱，手机号，通过用户邮政编码对用户进行归类
| 会员收货地址信息管理 | 会员收货地址信息管理 | 4
短信管理 | 短信服务器搭建 | 短信服务器搭建 | 4
| 已发短信查询 | 已发短信查询 | 2
| 基本信息配置 | 基本信息配置 | 2
| 短信发送 | 短信发送 | 2 | 短信发送的场景1. 用户注册获取验证码 2.下单成功 3.已发货，配送中通知 4.所有新订单提示发短信到客服手机
首页打折专场 | 基本信息管理 | 基本信息管理 | 3 | 所有促销活动都必须支持绑定到单品，需要设置原价，打折百分比，促销截止时间，系统自动算出节省金额并显示备注：“save $5.99，On sale until 06.03.16"
| 专场商品绑定 | 专场商品绑定 | 2
订单管理 | 订单查看管理 | 订单列表 | 10 | 订单列表需要通过订单编号，下单时间，用户名和ID，用户电话，配送地址邮政编码，订单状态进行订单的搜索与导出
| 订单排序 | 增加支付时间为主排序，以下单时间为次要排序功能 | 1
| 订单导出 | 导出系统订单包括商铺，商品，价格，消费者信息，配送信息等 |  | 需要需求方提供具体的表格模板
| 处理订单 | 处理订单 | 6 | 订单处理按钮为：处理，取消，发货，已完成，退款，退款中，退款完成，退货，退货完成
前台用户发起“退货退款”与“退货”申请，后续所有操作与状态变跟一律走线下。客服打电话与用户沟通达成共识后，客服在后台对“退货退款”订单进行“退款”，“退款中“，”退款完成“操作。对“换货”订单进行最终状态“处理完成”操作。
| 搜索 | 按照订单状态搜索订单 | 2 | 订单列表需要通过订单编号，下单时间，用户名和ID，用户电话，邮政编码，订单状态进行订单的搜索与导出
| 订单展示 | 已完成订单 | 2 | 按照订单状态展示所有订单列表
|  | 退款/退货订单 | 2
|  | 全部订单 | 2
|  | 待发货订单 | 2
| 订单状态变更提醒 | 新订单通知 | 3 | 全部通过短信通知客服
|  | 退货／退款订单通知 | 6
促销管理 | 折扣配置 | 折扣（百分比，时间范围，商品） | 5
登录 | 登录 | 用户登录后台 | 2
| 商铺注册 | 商铺注册账号登录后台处理订单 | 5
| 忘记密码 | 用户忘记密码，重置密码 | 2
商品基本信息与上下架管理 | 预览 | 预览用户端界面（看到商品详情页） | 4
| 录入编辑商品 | 编辑商品品牌，规格，原价 | 5
|  | 编辑价格 | 2
|  | 编辑原价 | 2
|  | 编辑促销商品模块 | 2
|  | 上下架商品 | 2
| 批量编辑 | 选择商品 | 2
|  | 批量上下架商品 | 2
商铺配送范围配置 | 在谷歌地图上圈出商铺配送范围 | 根据用户配送地址找出最近商铺 | 5
商品分类管理 | 商品分类 | 支持二级分类 | 3
商铺管理 | 商铺基本信息 | 商铺基本信息 | 2 | 基本信息字段待定
配送费设置 | 起送价设置 | 25新币起 | 2
优惠券管理 | 优惠券管理 | 用户注册登录后，系统推送优惠券，优惠券使用规则后续配置化 | 10 | 面额设置，时间范围设置，使用规则（优惠卷使用没有任何规则，只有时间限制）
Banner图配置 | 点击进入单品商品详情页 |  | 6
用户反馈管理模块 |  |  | 4 | 系统只记录反馈信息，不做任何操作
退货退款／换货订单列表 | 进行退换货操作 |  | 10
配送员管理 | 配送员基本信息管理并且与商铺绑定 |  | 10 | 基本信息字段待定
运费配置 | 运费配送模板设置 | 设置免运费的零界值，目前是50新币免运费 | 10
164